Приложение № 1 

к приказу МКДОУ детский сад № 1 п. Муезерский 

от 02 марта 2015 года
ПЛАН – ГРАФИК 

введения федерального государственного образовательного стандарта в МКДОУ детский сад № 1 п. Муезерский

	№
	Направления деятельности
	Содержание работы


	Сроки
	Ответственный

	1
	Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	1.1 Изучение плана-графика обеспечения введения ФГОС ДО в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на территории Муезерского муниципального района.
	по мере его появления, 

февраль 2015
	Каргина Н.И.

Савченко Н.В.

	
	
	1.2 Принятие Устава в новой редакции.
	январь 2015
	Каргина Н.И.

	
	
	1.3 Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка.
	февраль 2015
	Каргина Н.И.

	
	
	1.4 Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО
	2014
	Савченко Н.В.

	
	
	1.5 Разработка и утверждение локального акта – Профессиональный стандарт педагога.
	август 2015
	Каргина Н.И.,

рабочая группа

	
	
	1.6 Разработка и утверждение Положения о статусе педагогических работников.
	август 2015
	Каргина Н.И., рабочая группа

	
	
	1.7 Разработка и утверждение показателей эффективности деятельности педагогов ДОУ.
	2014-2016
	Каргина Н.И., рабочая группа

	
	
	1.8 Внесение изменений в трудовые договора педагогов
	2015-2016
	Каргина Н.И.

	
	
	1.9 Внесение изменений в должностные инструкции педагогов.
	2015-2016
	Каргина Н.И.

	
	
	1.10 Внесение изменений в Коллективный договор (при необходимости).


	2016
	Каргина Н.И.

	2
	Организационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	2.1 Проведение мониторинга условий введения ФГОС ДО
	2014
	Каргина Н.И.

Савченко Н.В.

	
	
	2.2 Создание условий для введения ФГОС ДО
	2014-2016
	Каргина Н.И.

Горбачева Н.Ф.

	
	
	2.3 Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (или лицам, их заменяющим):

- проведение родительских собраний по теме «Единые подходы к воспитанию детей в семье и ДОУ с учетом ФГОС»,

- размещение ФГОС ДО на сайте учреждения и на информационных стендах,

- индивидуальная работа.
	2014-2015
	Каргина Н.И., педагоги

	3
	Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	3.1 Организация курсовой переподготовки административного персонала
	2014
	Каргина Н.И.

	
	
	3.2 Организация курсовой переподготовки педагогического персонала
	2015
	Каргина Н.И., ОО и ДМ

	
	
	3.3 Организация консультаций для педагогов:

- «Что такое ФГОС дошкольного образования»,

- «ФГОС – общие положения»,

- «ФГОС – требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования»,

- «ФГОС – требования к разделам ООП»,

- «ФГОС – организационный раздел ООП»,

- «ФГОС – требования к развивающей предметно-пространственной среде»,

- «ФГОС – требования к результатам освоения ООП ДО»,

- «ФГОС – требования к материально – техническим условиям реализации ООП ДО».


	сентябрь 2014 – март 2015
	Савченко Н.В.

	4
	Методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	4.1 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.
	2014-2016
	Савченко Н.В.

	
	
	4.2 Обсуждение ООП ДО, по которой будет работать детский сад (сроки зависят от утверждения примерных ООП ДО)

Выбор программ из реестра допущенных.
	август 2015
	Савченко Н.В.

	
	
	4.3 Разработка планирования образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ДО (инновационная деятельность)
	2015-2016
	Савченко Н.В., педагоги

	
	
	4.4 Систематизация методического материала и методических рекомендаций у педагогов  в соответствии с ФГОС ДО
	2015-2016
	Савченко Н.В., педагоги

	
	
	4.5 Приобретение методической литературы по ФГОС на средства субвенции.
	2015-2016
	Савченко Н.В.

	
	
	4.6 Внедрение ФГОС в работу группы раннего возраста и 1-ю младшую группу.
	сентябрь 2015
	Савченко Н.В.
Косенко М.В.

Ерохина Н.С.

Ифтодий Т.В

	5
	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	5.1 Разработка показателей эффективности деятельности педагогов, включение их в Положение о системе оплаты работников учреждения
	2014-2015
	Каргина Н.И., рабочая группа

	
	
	5.2 Приобретение мебели за счет средств субвенции
	2014-2018
	Каргина Н.И.

Горбачева Н.Ф.

	
	
	5.3 Приобретение компьютерной и иной техники
	2014-2018
	Каргина Н.И.

Горбачева Н.Ф.

	
	
	5.4 Приобретение оборудования для оснащения предметно-развивающей среды
	2014-2018
	Савченко Н.В.

Горбачева Н.Ф.

	6
	Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования
	6.1 Участие в районных, республиканских семинарах и круглых столах на тему  введения ФГОС ДО
	2013-2018
	Каргина Н.И.

Савченко Н.В.

	
	
	6.2 Проведение педагогических советов по реализации ФГОС
	2015-2016
	Савченко Н.В.

	
	
	6.3 Проведение родительских собраний.
	2015-2016
	педагоги

	
	
	6.4 Размещение информации на сайте учреждения о ходе реализации ФГОС ДО
	2015-2016
	Каргина Н.И.

	
	
	6.5 Оформление информационного стенда для педагогов в методическом кабинете
	2013-2016
	Савченко Н.В.
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